## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | time axis 2023-01-15 to 2023-04-17
1 | PROJECT PROPOSAL | 2023-01-16 08:00 | 2023-01-30 17:00 | 11 days
2 | Explore project ideas | 2023-01-16 08:00 | 2023-01-20 17:00 | 5 days | bar: 2023-01-16 to 2023-01-20
3 | Discuss problem statement | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-23 17:00 | 2 days | bar: 2023-01-20 to 2023-01-23
4 | Discuss project requirements | 2023-01-24 08:00 | 2023-01-27 17:00 | 4 days | bar: 2023-01-24 to 2023-01-27
5 | Project proposal | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 17:00 | 1 day | bar: 2023-01-30
6 | DATA COLLECTION | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-08 17:00 | 6 days
7 | Data collection | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-03 17:00 | 3 days | bar: 2023-02-01 to 2023-02-03
8 | Data cleaning and organization | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-08 17:00 | 4 days | bar: 2023-02-03 to 2023-02-08
9 | DATA EXPLORATION | 2023-02-07 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 4 days
10 | Creating Meta Data | 2023-02-07 08:00 | 2023-02-08 17:00 | 2 days | bar: 2023-02-07 to 2023-02-08
11 | Perform Exploratory Data analysis | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 2 days | bar: 2023-02-09 to 2023-02-10
12 | MODELING | 2023-02-13 08:00 | 2023-03-02 17:00 | 14 days
13 | Develop a ML model | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-23 17:00 | 9 days | bar: 2023-02-13 to 2023-02-23
14 | Tunning the model | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 6 days | bar: 2023-02-24 to 2023-03-03
15 | Classification Report | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-04 17:00 | 3 days | bar: 2023-03-02 to 2023-03-04
16 | MODEL TESTING | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-08 17:00 | 3 days
17 | Determine model accuracy | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-08 17:00 | 3 days | bar: 2023-03-06 to 2023-03-08
18 | MODEL DEPLOYMENT | 2023-03-16 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 14 days
19 | Creating a webapp | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-24 17:00 | 7 days | bar: 2023-03-16 to 2023-03-24
20 | Deploy the model | 2023-03-27 08:00 | 2023-03-30 17:00 | 4 days | bar: 2023-03-27 to 2023-03-30
21 | Evaluate the performance | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 3 days | bar: 2023-03-31 to 2023-04-04
22 | PROJECT PRESENTATION | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-07 17:00 | 1 day